## Sayfa1
ADIM	PROJE FAZ.	GELİŞTİRME ALANI	SÜREÇ	DETAY	AÇIKLAMA	EFOR(KİŞİ)	EFOR(GÜN)	GÜNLÜK TUTAR	TAHMİNİ MALİYET
1.	GELİŞTİRME	DATABASE	Veri	Veritabanı	ER modeli oluşturmak	2	5	400	2000 TL
1.	GELİŞTİRME	DATABASE	Programlama	Kodlama Yazımı	Tablolar ve arasindaki iliskiler oluşturmak (Veri taban) ()	2	5	300	1500 TL
2.	GELİŞTİRME	FRONTED	Programlama	Kodlama Yazımı	Projenin Ana arayüzünü oluşturmak	2	5	100	500 TL
2.	GELİŞTİRME	FRONTED	Programlama	Kodlama Yazımı	LOGIN ve REGISTER sayıfları oluşturmak	2	5	100	500 TL
2.	GELİŞTİRME	BACKEND	Programlama	Kodlama Yazımı	ve ŞİFRE UNUTTUM sayıfanın kodlanması	2	5	100	500 TL
2.	GELİŞTİRME	Frontend, Backend, DB	Programlama		PAROLA SIFIRLAMA sayıfası oluşturmak.	2	5	100	500 TL
3.		Frontend, Backend, DB	Programlama		admin’e ayit CONTROL PANEL arayüzleri oluşturmak	2	5	300	1500 TL
4.		Frontend, Backend, DB	Programlama		php programlama dili kullanarak LOGIN giriş arayüzleri çalıştırmak	2	5	100	500 TL
4.		Frontend, Backend, DB	Programlama		YENİ BİR HESAP ve ŞİFRE UNUTTUM arayüzleri	2	5	100	500 TL
4.		Frontend, Backend, DB	Programlama		Admin’e ayit CONTROL PANEL ‘deki tüm ekleme, silme, ve arama butonları çalıştırmak	2	5	200	1000 TL
5.		Frontend, Backend, DB	Programlama		Sınavlara girmek isteyen öğrencilerinin karşısına çıkaçak tüm arayüzleri yapmak	2	5	400	2000 TL
6.		Frontend, Backend, DB	Programlama		Php kullanarak tüm butonları çalıştıracağız, testi ve soruları ekleyeceğiz ve öğrencinin nihai sonucunu hesaplayacağız	2	5	800	4000 TL
5.									Toplam Maliyet: 15000 TL
5.